Форма 1

Отчет о ходе реализации «Плана мероприятий («дорожной карты»)

по содействию развитию конкуренции городского округа Саранск за 2018 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат выполнения | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Системные показатели и мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды |  |  |  |  |
|  | - Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур закупок товаров, работ, услуг |  |  |  |
| 1. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок за счет обеспечения прозрачности и доступности закупок товаров, работ и услуг, в том числе снижение количества случаев применения способа закупки «у единственного поставщика» | 2017-2020 годы | При осуществлении закупок для муниципальных нужд соблюдаются требования по определению поставщиков в количестве не менее 3 (трех) при проведении конкурентных процедур. Вся информация о закупках размещается в сети Интернет своевременно и в установленные сроки. |  |
| 2. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур закупок хозяйствующих субъектов, доля муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в т.ч. за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства | 2017-2020 годы | При организации закупок обеспечиваются равные условия для участия всех участников. Не устанавливаются требования к условиям исполнения контрактов или требования к поставляемым товарам, работам, услугам, которые ограничивают число участников закупок. |  |
|  | - Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров |  |  |  |
| 1. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Саранск по воздействию на состояние конкуренции; анализу действующих нормативных правовых актов с целью устранения избыточного регулирования, в том числе избыточных функций, и их оптимизация | 2017-2020 годы | Проекты нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности, в обязательном порядке проходят процедуру общественного обсуждения. При проведении общественного обсуждения информация размещается на сайте Администрации городского округа Саранск, а также направляется заинтересованным органам исполнительной власти, предпринимательским сообществам и объединениям. |  |
| 2. | Проведение экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Саранск в соответствии с планом проведения экспертизы | 2017-2020 годы | Экспертиза нормативно-правовых актов органов местного самоуправления городского округа Саранск проводится в соответствии с Планом проведения экспертизы нормативно- правовых актов органов местного самоуправления городского округа Саранск, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением Администрации г.о. Саранск от 14.12.2017 г. № 2836. |  |
|  | - Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана приватизации муниципального имущества на предстоящий календарный год | 2017-2020 годы | Разработан и утвержден план приватизации муниципального имущества на 2018 год (постановление Администрации городского округа Саранск от 19.12.2017 № 2878 «О Плане приватизации муниципального имущества городского округа Саранск на 2018 год»). |  |
| 2. | Формирование реестра свободных нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Саранск, предлагаемых для сдачи в аренду | 2017-2020 годы | Реестр свободных нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Саранск и предлагаемых для сдачи в аренду, размещен на официальном сайте Администрации городского округа Саранск в сети Интернет. Изменения в Реестр вносятся ежемесячно и по мере необходимости. |  |
| 3. | Размещение информации о реализации и предоставлении в аренду муниципального имущества на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Администрации городского округа Саранск и в СМИ | 2017-2020 годы | Информация о реализации и предоставлении в аренду муниципального имущества размещается на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Администрации городского округа Саранск и в газете «Вечерний Саранск»). За 2018 год размещено: -на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте Администрации г.о. Саранск: 130 информационных сообщений о проведении торгов по продаже объектов муниципальной собственности, 10 информационных сообщений о реализации преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества, 20 информационных сообщений (133 лота) о проведении аукционов по продаже права заключения договоров аренды на объекты муниципальной собственности; -газете «Вечерний Саранск»: 14 информационных сообщений (130 объектов) о проведении аукционов по продаже объектов муниципальной собственности, 13 информационных сообщений об итогах продажи объектов муниципальной собственности, 20 информационных сообщений (133 лота) о проведении аукционов по продаже права заключения договоров аренды на объекты муниципальной собственности. |  |
| 4. | Проведение мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов (включая МУПы), предусматривающего формирование реестра указанных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории городского округа Саранск | до 1 декабря ежегодно | Контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов, доля участия г.о. Саранск в которых составляет 50 и более процентов (включая МУПы), осуществляется на постоянной основе по итогам отчётного года, полугодия и девяти месяцев текущего года в соответствии с постановлением Администрации г.о. Саранск от 02.02.2015 г. №274. |  |
|  | - Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив |  |  |  |
| 1. | Оказание информационно-консультационной и методической помощи заинтересованным лицам по вопросам организации собственного бизнеса, по формам финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | постоянно | Для решения задач по совершенствованию правовых и экономических условий развития малого и среднего предпринимательства, повышения уровня экономических и управленческих знаний предпринимателей, сотрудниками Администрации городского округа Саранск в ходе личного приема оказывается методическая, консультационная помощь, в т.ч. на заседаниях Совета предпринимателей Администрации г.о. Саранск и тематических семинарах. В течение 2018 года организованы и проведены семинары на тему: -«Актуальные вопросы деятельности Фонда социального страхования РФ в части взаимодействия со страхователями, относящимися к категории малого и среднего бизнеса» (20.02.2018 г.); -«Изменения в налоговом законодательстве с 2018 года, касающиеся малого и среднего предпринимательства. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства» (12.09.2018 г.); -«Изменения в налоговом законодательстве с 2018 года для малого и среднего предпринимательства» (29.11.2018 г.). Также 4 декабря 2018 года проведен круглый стол с субъектами малого и среднего предпринимательства городского округа Саранск (с участием Главы городского округа Саранск П.Н.Тултаева), на котором обсуждались вопросы, затрагивающие интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Саранск. |  |
| 2. | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | постоянно | В 2018 году оказаны следующие виды поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства: 1.в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Саранск от 21.11.2017 № 125 «О порядке определения размера арендной платы за пользование муниципальным недвижимым имуществом городского округа Саранск в 2018 году» оказана имущественная поддержка в форме применения понижающего коэффициента при определении величины размера арендной платы 110 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 48348,7 тыс. руб.; 2.в форме установления понижающего коэффициента К2 (для субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты по развитию системы оптовой торговли, и для социально значимых видов деятельности) при исчислении Единого налога на вмененный доход на сумму 25702,5 тыс.руб.; 3.заключено 9 договоров купли-продажи при реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого имущества; 4.объявлено 17 аукционов (133 лота) по продаже права аренды муниципального имущества. |  |
| 3. | Укрепление социального статуса, повышения престижа предпринимательства | постоянно | В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Саранск, популяризации предпринимательской деятельности Администрацией городского округа Саранск организован конкурс «Лучший предприниматель городского округа Саранск – 2018». Лучшим предпринимателем городского округа Саранск 2018 года по итогам работы за 2017 год признана индивидуальный предприниматель Марина Владимировна Казакова, ставшая лауреатом в номинации «Торговля» (торговля строительными материалами). |  |
|  | - Развитие инвестиционной деятельности на приоритетных рынках республики |  |  |  |
| 1. | Осуществление сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на территории городского округа Саранск | в соответствии с действующим регламентом | Сопровождение инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета городского округа Саранск, на предмет эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения, осуществляется в соответствии с «Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета городского округа Саранск, направляемых на капитальные вложения» (утверждены постановлением Главы Администрации городского округа Саранск от 24.08.2009 года №1904). |  |
| 2. | Формирование и актуализация перечня потенциальных инвестиционных проектов по социально значимым рынкам, утвержденных распоряжением Правительства РМ от 29 февраля 2016 г. №109-Р, определение возможности комплексного решения проблем и задач | ежегодно | В соответствии с «Инвестиционной стратегией городского округа Саранск до 2020 года» формируется перечень инвестиционных проектов, реализуемых предприятиями на территории г.о. Саранск. Актуализация перечня осуществляется ежегодно. Ежеквартально на основании информации, полученной от предприятий, проводится анализ выполнения прогнозных значений инвестиционных вложений. |  |
| 3. | Обеспечение информационной поддержки инвестиционной деятельности по инвестиционным объектам, реализуемым и планируемым к реализации, объектам транспортной, инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры, инвестиционным площадкам, в т.ч.: -публикация информации в СМИ, -на официальном сайте Администрации г.о. Саранск | 2017-2020 годы | В течение 2018 года на официальном сайте Администрации городского округа Саранск проводилось постоянное обновление информации об инвестиционных площадках, расположенных на территории г.о. Саранск. По состоянию на 01.01.2019 г. на территории г.о. Саранск определены 6 инвестиционных площадок: -г.Саранск, ул. Лодыгина, 4,1444 Га, для размещения произ-водственных помещений; - г.Саранск, ул. Лодыгина, 3,1197 Га, для размещения объекта торговли; -г.Саранск, ул. Лодыгина, 8,46 Га, для размещения обществ-но-деловой застройки; -г.Саранск, автодорога «Обход г. Саранска (северный участок)», 5,7313 Га, для размещения производственных предприятий; -г.Саранск, автодорога «Обход г. Саранска (северный участок)», 3,4863 Га, для размещения производственных предприятий; -г.Саранск, автодорога «Обход г. Саранска (северный участок)», 5,0297 Га, для размещения производственных предприятий. В 2018 году в газете «Вечерний Саранск» от 22.08.2018 г. опубликована информация о вновь формируемых инвестиционных площадках, расположенных на территории г.о. Саранск: -г. Саранск, ул. Титова, до 8,5 Га, зона торговли, коммерческой активности и мелкого производства; -г.Саранск, ул. Пролетарская, до 5 Га, зона объектов и предприятий IV класса опасности; -г.Саранск, ул. Лодыгина, до 0,2 Га, зона объектов и предприятий V класса опасности; -г.Саранск, ул. Лодыгина, до 3 Га, зона объектов и предприятий V класса опасности; -г.Саранск, ул. Косарева, до 1 Га, зона объектов и предприятий V класса опасности; -г.о. Саранск, рп. Луховка, ул. Красная, до 1 Га, зона центров обслуживания общественно-деловой активности и коммерческой активности местного (локального) уровня; -г.о.Саранск, рп. Луховка, ул. Красная, до 1 Га, зона центров обслуживания общественно-деловой активности и коммер-ческой активности местного (локального) уровня; |  |
|  | - Организационные показатели и мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды |  |  |  |
| 1. | Актуализация Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городском округе Саранск | не реже одного раза в год | Актуализация Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городском округе Саранск проведена в марте 2018 года (постановление Администрации г.о. Саранск № 769 от 30.03.2018 г.) |  |
| 2. | Формирование отчетов о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») городского округа Саранск по содействию развитию конкуренции | ежеквартально | Формируются в соответствии с установленными сроками. |  |
| 3. | Размещение информации о деятельности по содействию развитию конкуренции на официальном сайте Администрации городского округа Саранск | в соответствии с установленными сроками | Информация о деятельности Администрации г.о.Саранск по содействию развитию конкуренции размещается по мере необходимости (обновления) на официальном сайте Администрации городского округа Саранск в соответствии с установленными сроками. |  |
| 4. | Формирование отчета о выполнении мероприятий и показателей (по которым органы местного самоуправления являются соисполнителями) республиканского Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия | ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным | Отчёт за 2017 год о выполнении мероприятий и показателей Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия, по которым Администрация г.о. Саранск является соисполнителем, представлен в Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия 19.01.2018 года. |  |
| 5. | Содействие в проведении мониторинга удовлетворенности потребителей качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой муниципальными образованиями | ежегодно | Содействие в проведении мониторинга удовлетворенности потребителей качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой Администрацией г.о. Саранск, осуществляется по мере необходимости. |  |
| 6. | Проведение обучающих мероприятий для сотрудников структурных подразделений Администрации г.о. Саранск по вопросам развития конкуренции | не реже одного раза в год | В соответствии со «Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» Управлением экономики Администрации городского округа Саранск в период с 22.10.2018 г. по 25.10.2018 г. проведены обучающие мероприятия для сотрудников Администрации городского округа Саранск по курсу «Содействие развитию конкуренции в Республике Мордовия в 2018 году» (распоряжение Администрации городского округа Саранск №401-рк от 10.10.2018 г.). В обучающих мероприятиях приняли участие сотрудники Администрации городского округа Саранск соответствующих направлений деятельности (18 человек). Учебно-методические материалы для обучающих мероприятий включали положения действующего законодательства Российской Федерации по вопросам развития конкуренции, рекомендации Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия. Учебно-методический материал включал следующую информацию по вопросам развития конкуренции: -общие положения о Стандарте развития конкуренции; -нормативные правовые документы, составляющие основу работы по внедрению Стандарта развития конкуренции; -определение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации по содействию развитию конкуренции; -рассмотрение вопросов содействия развития конкуренции на заседаниях коллегиального органа при высшем должностном лице региона; -утверждение перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в регионе; -разработка Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в регионе; -проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона; -создание и организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс); -основные аспекты закупочной деятельности; -создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий; -повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в регионе. По итогам проведения обучающих мероприятий проведено тестирование. Сотрудники, участвующие в обучении, итоговое тестирование прошли успешно (ср.балл – 94,4). |  |
|  | II. Социально значимые рынки |  |  |  |
|  | Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования, в т.ч. развитие сектора частных дошкольных образовательных организаций, развитие новых организационно-правовых форм дошкольных учреждений, оказание им организационно-методической и информационно-консультативной поддержки | 2017-2020 годы | По состоянию на 01.01.2019 г. в городском округе Саранск функционируют: -71 дошкольная образовательная организация с контингентом 18688 воспитанников от 1,5 до 7 лет; -услугами детских садов обеспечено 96,5% детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; -обеспеченность дошкольным образованием детей в возрасте от 3-х до 7 лет - 100%; -функционирует 1 частный детский сад, удельный вес численности детей, посещающих частный детский сад, в общей численности детей дошкольных образовательных организаций составляет 0,2%. По состоянию на 01.01.2019 г. в городском округе Саранск: центров развития ребёнка – 12, детских садов - 24; детских садов комбинированного вида - 31; детских садов общеразвивающего вида - 1; детских садов компенсирующего вида - 1; детских садов присмотра и оздоровления - 1; прогимназия – 1. Проблемой вхождения в рынок услуг дошкольного образования со стороны частных дошкольных образовательных организаций является стоимость оказания ими услуг дошкольного образования. Для создания конкурентоспособной сферы дошкольного образования необходимо реализовать следующие меры: осуществляющие деятельность в сфере дошкольного образования; организация предоставления финансовой поддержки частным детским садам; выплата компенсации родителям (законным представителям), чьи дети посещают негосударственные (немуниципальные) дошкольные образовательные организации. |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг дошкольного образования | ежегодно | Ежемесячно проводится мониторинг услуг дошкольного образования, за 12 месяцев 2018 г. средняя посещаемость дошкольных образовательных организаций составила 73 %. Проводится анализ показателей посещаемости и заболеваемости детей в дошкольных образовательных организаций, мониторинг сайтов дошкольных образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством. |  |
|  | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |
| 1. | Содействие развитию конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей путем оказание методической и информационно-консультативной поддержки | 2017-2020 годы | Оказана методическая и информационно-консультативная поддержка муниципальным образовательным организациям городского округа Саранск по организации 58 пришкольных лагерей различных видов (с дневным пребыванием, труда и отдыха, активистов дополнительного образования детей, палаточных лагерей, для одаренных детей, туристско-краеведческих). В период осенних каникул 2018-2019 уч.года оказана методическая поддержка лагерям с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций. |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг детского отдыха и оздоровления | 2017-2020 годы | В период оздоровительной кампании формируется реестр организаций, предоставляющих услуги по организации детского отдыха в разных видах лагерей, ежемесячно осуществляется мониторинг состояния пришкольных оздоровительных лагерей, за качеством предоставления услуг. В летний оздоровительный период 2018 года в пришкольных лагерях отдыхом были охвачены 3323 ребенка, в период осенних каникул – 1271. |  |
|  | Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей, в т.ч. оказание консультативной и методической поддержки индивидуальным предпринимателям и частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 2017-2020 годы | Оказана консультативная и методическая поддержка 5 муниципальным организациям дополнительного образования детей, МУФКС «Конноспортивный комплекс», МУФКС «Стадион «Саранск». Активно развито взаимное сотрудничество с организациями дополнительного образования детей различных форм собственности. |  |
| 2. | Содействие в проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг дополнительного образования детей | ежегодно | Осуществляется мониторинг качества предоставления дополнительного образования, посещаемости детьми организаций дополнительного образования, представленных направлений в спектре услуг организаций. Проводится мониторинг сайтов организаций. Проводятся мероприятия-конкурсы по определению лучшей организации дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, профессиональной направленности, смотры художественной самодеятельности между учреждениями дополнительного образования, конкурсы педагогического мастерства. |  |
|  | Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |
| 1. | Развитие сектора немуниципальных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) | 2017-2020 годы | В 2018 году на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) осуществляло свою деятельность Муниципальное учреждение «Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия». В 2018 году комиссией было проведено обследование 2139 детей: школьного возраста-1028, дошкольного возраста-1011. |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | ежегодно | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по мере необходимости. |  |
|  | Рынок услуг в сфере культуры |  |  |  |
| 1. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере культуры | ежегодно | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере культуры оказывается по мере необходимости |  |
| 2. | Развитие сети центров культуры и досуга, социально-культурных и культурно-спортивных комплексов, с развитой инфраструктурой платных услуг | 2017-2020 годы | Сеть учреждений культуры и досуга в городском округе Саранск представлена тремя учреждениями клубного типа: Дворец культуры городского округа Саранск, Дом культуры «Луч», Дом культуры «Заречье» (в том числе 3 сельских Дома культуры и 1 сельский клуб). Инфраструктура платных услуг оказываемых учреждениями культуры: МБУК «Дворец культуры городского округа Саранск оказывает 25 видов платных услуг; МБУК «Дом культуры «Луч» - 31; МБУК Дом культуры «Заречье» (в том числе 3 сельских Дома культуры и 1 сельский клуб) – 37. |  |
|  | Рынок услуг социального обслуживания населения |  |  |  |
| 1. | Развитие конкуренции в сфере социального обслуживания | 2017-2020 годы | Социальное обслуживание населения в городском округе Саранск в полустационарной форме проводится ГБУ РМ «Комплексный центр социального обслуживания населения по г.о.Саранск» . |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг социального обслуживания населения | ежегодно | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг социального обслуживания населения осуществляется по мере необходимости. |  |
| 3. | Привлечение частных (негосударственных) организаций и индивидуальных предпринимателей в сферу социального обслуживания населения района | 2017-2020 годы | С целью привлечения частных (негосударственных) организаций и индивидуальных предпринимателей в сферу социального обслуживания населения района Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия в декабре 2018 г. подготовлен план мероприятий («дорожная карта») по реализации пилотного проекта, направленного на внедрение в Республике Мордовия системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в полустационарной и стационарной форме, с привлечением патронажной службы и сиделок. |  |
|  | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 1. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ежегодно | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере жилищно-коммунального хозяйства оказывается по мере необходимости. |  |
| 2. | Проведение мониторинга деятельности субъектов жилищно-коммунального хозяйства, доля участия городского округа в которых составляет 50 и более процентов, в целях выявления хозяйств, осуществляющих неэффективное управление | в соответствии с планом работы | Контроль за деятельностью муниципальных предприятий г.о. Саранск, оказывающих услуги на рынке жилищно-коммунального хозяйства, в целях выявления предприятий, осуществляющих неэффективное управление, осуществляется на постоянной основе по итогам отчётного года, полугодия и девяти месяцев текущего года в соответствии с постановлением Администрации г.о. Саранск от 02.02.2015 г. №274. |  |
|  | Розничная торговля |  |  |  |
| 1. | Предоставление в аренду земельных участков для строительства новых торговых объектов | 2017-2020 годы | В 2018 году: -предоставлены в аренду два земельных участка для размещения новых капитальных объектов торговли на территории г.о. Саранск общей площадью 3457 кв. м.; -выданы разрешения на строительство объектов торговли на территории г.о.Саранск: объектов торговли по ул. Новопосадская и по ул. Совхозная, р.п. Луховка, торговый центр по ул. Строительная. |  |
| 2. | Организация информационного освещения ярмарочной торговли | 2017-2020 годы | В соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 17.12.2012 года № 464 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Республики Мордовия и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» в целях продвижения продукции сельскохозяйственных, пищевых и перерабатывающих предприятий Республики Мордовия, обеспечения жителей г.о.Саранск продуктами питания на территории городского округа еженедельно по субботам в течение года проводятся ярмарки выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров. В 2018 году на территории городского округа Саранск проведено 2006 ярмарок различных форматов, в том числе - 173 ярмарки выходного дня, 4 республиканские специали-зированные ярмарки по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, 17 праздничных ярмарок. Информация о проведении ярмарочной торговли размещается на официальном сайте Администрации г.о. Саранск в сети Интернет и в средствах массовой информации. |  |
| 3. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере потребительского рынка | ежегодно | По состоянию на 01.01.2019 года на территории городского округа Саранск функционируют 1570 объектов торговли с торговой площадью 335309,09 кв.м. Формирование системы предприятий розничной торговли является динамичным процессом и нацелено на создание полноценной социально ориентированной рыночной среды. В торговой инфраструктуре городского округа осуществляют свою деятельность как местные торговые сети («Эверест», «Чамзинские продукты», «Хорошее дело», «Тавлинские продукты», «Глубинка», «Крутенькое», «Фермер», «Птица» и др.), так и сетевые операторы известных торговых брендов («Магнит» АО «Тандер», «Эльдорадо» ООО «Эльдорадо», «SPAR» ООО «Продукт-сервис», «Лента» ООО «Лента», «Бристоль» ООО «Альбион – 2002», «Пятерочка», «Перекресток» ООО «Сладкая жизнь НН», «Дьюти Фри» ООО «Дьюти Фри-Пенза», «Красное и Белое» ООО «Альфа Пенза», СППССК «Ферма» «ЭкоФерма», ООО «Альбион-2002» «Бристоль», ООО «Ашан» Гипермаркет группы «Ашан» «Наша радуга» и др.), что создает условия для развития конкуренции в данной сфере деятельности. |  |
|  | Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом |  |  |  |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | 2017-2020 годы | С целью создания условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам г.о. Саранск в 2018 году проведены: -конкурсные процедуры на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по автобусному маршруту № 29 (ж/д вокзал – аэропорт); -электронный аукцион на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по автобусному маршруту № 27 (РБК № 5 – МП г.о. Саранск «Горэлектротранс»). Ежемесячно осуществляется контроль за выполнением перевозчиком обязательств по объему и качеству выполненных работ, предусмотренных муниципальными контрактами на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам г.о. Саранск, а также учитывается рассмотрение обращений (жалоб) граждан на работу общественного транспорта. Проверка объема и качества выполненных работ производится на основании актов линейного и диспетчерского контроля КУ г.о. Саранск «Транспортное управление г.о. Саранск». На еженедельных совещаниях с руководителями автотранспортных предприятий, получивших свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам г.о. Саранск по нерегулируемым тарифам, обсуждаются вопросы, касающиеся обеспечения безопасной и комфортной перевозки пассажиров в г.о. Саранск. |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | ежегодно | Особое внимание уделяется вопросам организации контроля качества предоставления транспортной услуги населению с соблюдением Правил перевозки пассажиров и состоянием качества транспортной инфраструктуры городского округа Саранск. С этой целью сотрудниками КУ г.о. Саранск «Транспортное управление г.о. Саранск» осуществлялись обследования пассажирских маршрутов, мест остановок общественного транспорта, отдельных участков городской улично-дорожной сети. За 2018 год рассмотрено 441 обращение граждан (330 устных, 111 письменных), проведены комплексные проверки и приняты оперативные меры по устранению нарушений работы общественного транспорта. |  |
|  | V. Приоритетные рынки |  |  |  |
|  | Рынок производства и переработки молока |  |  |  |
| 1. | Содействие в создании благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства и переработки молока и способствующих развитию конкурентных отношений | в течение периода реализации «дорожной карты» | С целью повышения качества молока и увеличения объемов производства обеспечивается 100% сохранность маточного поголовья КРС. Ведется заготовка сбалансированной кормовой базы на полуторагодовалый период. По состоянию на 1 октября 2018 года заготовлено 17,8 тыс. тонн сенажа, 14,1 тыс. тонн силоса, 1,6 тыс. тонн сена. За 2018 год надой на 1 корову увеличился по отношению к уроню прошлого года на 101% и составил 7597 кг. |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга оценки состояния конкурентной среды на рынке производства и переработки молока и внедрения лучших практик развития конкуренции на курируемом рынке | ежегодно | Ежемесячно проводится мониторинг закупочных цен на сырое молоко, на 1 января 2019 г. средняя цена реализации молока - 19,2 руб./кг. Проводится анализ количественных и качественных показателей производства и реализации молока. За 2018 год производство молока составило 12155,3 тн. (рост за 2018 год по сравнению с 2017 годом – 101,3%). |  |
|  | Рынок услуг общественного питания |  |  |  |
| 1. | Оказание информационно-консультационной поддержки по вопросам оказания услуг в сфере общественного питания | 2017-2020 годы | В целях содействия развитию предпринимательства в сфере общественного питания, создания благоприятных условий для получения информационно-консультационной помощи субъектами предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории городского округа Саранск, Управлением потребительского рынка и предпринимательства Администрации городского округа Саранск на постоянной основе оказывается помощь субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам оказания услуг в сфере общественного питания, входящим в компетенцию Управления. На официальном сайте Администрации городского округа Саранск создан раздел «Интернет-Приемная», куда предприниматели могут обратиться с любым вопросом, решение которого относится к полномочиям Администрации городского округа Саранск. Ответы направляются на адрес электронной почты, указанный в обращении. В течение 2018 года Администрацией г.о.Саранск с предпринимательским сообществом г.о. Саранск проведены следующие совещания: -совместно с Министерством экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия проведено 7 совещаний по вопросам подготовки сферы общественного питания к проведению в г. Саранске Чемпионата мира по футболу 2018 (19.01.2018 г., 27.02.2018 г., 11.05.2018 г., 21.05.2018 г., 30.05.2018 г., 06.06.2018 г. и 21.06.2018 г.); # -состоялось 2 совещания на тему «Размещение нестационарных объектов торговли на территории городского округа Саранск в период проведения Чемпионата мира по футболу ФИФАТМ 2018» (23.03.2018 г., 15.05.2018 г.); - 24.05.2018 года состоялось рабочее совещание, на котором с докладом по внедрению электронной ветеринарной сертификации на территории городского округа Саранск выступил главный ветеринарный врач ГБУ «Мордовская республиканская станция по борьбе с болезнями животных» Е.А.Рунков; - 04.06.2018 года проведено совещание по теме: «Обеспечение правопорядка, личной и имущественной безопасности граждан в местах с массовым пребыванием граждан». На мероприятие были приглашены индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие услуги общественного питания в городском округе Саранск; -08.11.2018 года состоялось рабочее совещание с участием представителей объектов потребительского рынка (в т.ч. оказывающих услуги общественного питания), гостиниц, автозаправочных станций, по вопросам повышения антитеррористической защищенности и технической укрепленности подведомственных объектов, обеспечения общественной безопасности в местах массового пребывания людей, подготовки и праздничного новогоднего оформления объектов потребительского рынка городского округа Саранск. |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг общественного питания | ежегодно | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг общественного питания осуществляется по мере необходимости. По состоянию на 01.01.2019 года на территории г.о.Саранск функционируют 391 предприятий сферы общественного питания на 29158 посадочных места. В сеть предприятий общественного питания входят: 20 ресторанов, 115 кафе, 25 бара, 5 закусочных, 18 пиццерий, 133 столовых и прочие. |  |
|  | Рынок бытовых услуг |  |  |  |
| 1. | Оказание информационной и консультационной поддержки по вопросам оказания услуг в сфере общественного питания | 2017-2020 годы | В целях содействия развитию предпринимательства в сфере бытовых услуг, создания благоприятных условий для получения информационно-консультационной помощи субъектами предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории городского округа Саранск, Управлением потребительского рынка и предпринимательства Администрации городского округа Саранск на постоянной основе оказывается помощь субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам оказания услуг в сфере бытовых услуг, входящим в компетенцию управления. На официальном сайте Администрации работает Интернет-Приемная, куда предприниматели могут обратиться с любым вопросом, решение которого относится к полномочиям Администрации городского округа Саранск. Ответы направляются по указанному в сообщении электронному адресу. |  |
| 2. | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2017-2020 годы | В 2018 году Администрацией г.о. Саранск с субъектами малого и среднего предпринимательства, занятыми на рынке бытовых услуг, (ИП Рогозиным В.Н., ИП Бордовой Т.Н.) заключены договора купли-продажи при реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого имущества. |  |
| 3. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке бытовых услуг | 2017-2020 годы | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке бытовых услуг осуществляется по мере необходимости. По состоянию на 01.01.2019 года на территории городского округа Саранск функционируют 1004 предприятий службы быта, из них: 53 по ремонту и техническому обслуживанию бытовой техники; 140 по ремонту и пошиву одежды, головных уборов и обуви; 15 по ремонту и изготовлению металлоизделий; 132 по техобслуживанию и ремонту транспортных средств; 58 по изготовлению и ремонту мебели; 57 по ремонту и строительству жилья и др. построек; 29 по оказанию услуг химчисток и прачечных; 64 по оказанию услуг фотоателье; 48 по оказанию услуг бань и душевых; 220 парикмахерских и косметических салонов; 46 по оказанию услуг проката; 36 по ритуальным услугам; 36 по ремонту сотовых телефонов; 75 по прочим услугам (в т.ч. ремонт часов, ремонт и изготовление ювелирных изд., услуги ломбардов и др.). Развитие сферы услуг происходит в основном среди таких видов бытовых услуг, как услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, машин и оборудования; по ремонту и техническому обслуживанию бытовой техники, сотовых телефонов, парикмахерские и косметические услуги. Расширяют свою нишу на потребительском рынке предприятия по ремонту и пошиву одежды, головных уборов, обуви: создают собственные дизайнерские разработки, предлагают современные конструкторские решения, креативный дизайн и качественно исполняют заказы. Парикмахерские и косметические салоны внедряют в своей работе уникальные технологии, осваивают различные релаксирующие программы, комплексы SPA-процедур, пилинги и т.п. Услуги, предлагаемые современными фотолабораториями с оборудованием по цифровой обработке и печати фотографий, пользуются у населения повышенным спросом. |  |
|  | - Реализация Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации в Республике Мордовия |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на достижение показателей развития конкуренции в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г.№618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» |  |  |  |
| 1. | Размещение на официальном сайте Администрации г.о. Саранск планов развития конкуренции, а также сведения о динамике ключевых показателей развития конкуренции и результатах выполнения мероприятий, предусмотренных планом развития конкуренции | 2018-2020 годы | На официальном сайте Администрации г.о. Саранск в разделе «Инвестиции и развитие конкуренции» размещается в полном объёме информация о деятельности Администрации г.о. Саранск по содействию развитию конкуренции: -нормативная правовая база; -план («дорожная карта») Администрации г.о. Саранск по содействию развитию конкуренции; -отчёты (ежеквартальные, годовые) о выполнении мероприятий и достижении целевых показателей плана («дорожной карты»); -протоколы заседаний рабочей группы Администрации г.о. Саранск по развитию конкуренции; -результаты мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия г.о. Саранск в которых составляет 50 и более процентов (включая МУПы). |  |