Форма №2

Отчет о достижении показателей

Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции

городского округа Саранск за 2018 г.

| № п/п | Наименование показателя | Исходное значение показателя (за 2017 год) | Целевое значение на 2018 год | Фактически достигнутое (по состоянию на 01.01.2019 г.) | Источник данных для расчета показателя | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Системные показатели и мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур закупок товаров, работ, услуг |  |  |  |  |  |
| 1. | # Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | 18,0% | 18,0% | 18,5% | Администрация г.о.Саранск | Управление анализа и тарифного регулирования Администрации г.о. Саранск |
| 2. | Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | 2,1 ед. | 2,0 ед. | 2,0 ед. | Администрация г.о.Саранск | Управление анализа и тарифного регулирования Администрации г.о. Саранск |
|  | 1.2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Саранск, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности | 100% | 100% | 100% | Администрация г.о.Саранск | Департамент по правовым вопросам Администрации г.о.Саранск |
| 2. | Доля нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Саранск, в отношении которых проведена экспертиза в соответствии с планом проведения экспертизы | 100% | 100% | 100% | Администрация г.о.Саранск | Департамент по правовым вопросам Администрации г.о.Саранск |
|  | 1.3. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование и утверждение муниципального прогнозного плана приватизации (1-да, 0-нет) | 1 | 1 | 1 | постановление Администрации г.о. Саранск от 19.12.2017 № 2878 «О плане приватизации муниципального имущества городского округа Саранск на 2018 год» | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации г.о. Саранск |
| 2. | Формирование реестра свободных нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Саранск, предлагаемых для сдачи в аренду (1-да, 0-нет) | 1 | 1 | 1 | официальный сайт Администрации городского округа Саранск в сети Интернет | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации г.о. Саранск |
| 3. | Доля размещенных на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Администрации городского округа Саранск и в СМИ информационных сообщений о реализации муниципального имущества, в общем количестве подлежащих приватизации объектов в соответствии с утвержденным планом приватизации | 100% | 100% | 100% | Официальный сайт для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), официальный сайт Администрации городского округа Саранск, газета «Вечерний Саранск» | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации г.о. Саранск |
| 4. | Доля размещенных на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Администрации городского округа Саранск и в СМИ информационных сообщений о сдачи в аренду муниципальных помещений, в общем количестве объектов предусмотренных для сдачи в аренду в текущем году | 100% | 100% | 100% | Официальный сайт для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), официальный сайт Администрации городского округа Саранск, газета «Вечерний Саранск» | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации г.о. Саранск |
|  | 1.4. Мероприятия, направленные на стимулирование предпринимательской инициативы, поддержку научной, творческой и предпринимательской активности |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную (муниципальную) поддержку | 189 ед. | 191 ед. | 218 ед. | Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации г.о. Саранск | Управление потребительского рынка и предпринимательства Администрации г.о.Саранск |
| 2. | Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), получившими государственную (муниципальную) поддержку | 809 ед. | 817 ед. | 551 ед. | Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации г.о. Саранск | Управление потребительского рынка и предпринимательства Администрации г.о.Саранск |
| 3. | Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения городского округа Саранск | 8,1% | 8,3% | 8,3% (оценка) | Мордовиястат | Управление потребительского рынка и предпринимательства Администрации г.о.Саранск |
|  | 2. Развитие инвестиционной деятельности на приоритетных рынках |  |  |  |  |  |
| 1. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) к базовому 2016 году | 115,1% | 121,6% | 81,3% (оценка) | Мордовиястат | Управление экономики Администрации г.о. Саранск |
|  | 3. Организационные показатели и мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля выполненных мероприятий, обеспечивающих достижение установленных результатов, предусмотренных стратегическими и программными документами, в том числе по развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата | 90,0% | 100,0% | 100,0% | Администрация г.о.Саранск | Управление экономики Администрации г.о. Саранск |
| 2. | Уровень удовлетворенности потребителей качеством официальной информации (понятность изложения, удобство получения и доступность) о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг, размещаемой муниципальными образованиями | 55,0% | 70,0% | 71,8% | ГКУ РМ «Научный центр социально-экономического мониторинга» | Управление экономики Администрации г.о. Саранск |
|  | II. Социально значимые рынки |  |  |  |  |  |
|  | Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций | 0,2% | 0,2% | 0,2% | Администрация г.о.Саранск | Управление образования Департамента по социальной политике Администрации г.о.Саранск |
| 2. | Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих услугу дошкольного образования в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет состоящих на учете для предоставления мест в дошкольных образовательных учреждениях с предпочтительной датой приема в текущем году | 95,0% | 95,0% | 96,5% | Администрация г.о.Саранск | Управление образования Департамента по социальной политике Администрации г.о.Саранск |
| 3. | Доля автономных дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций | 32,9% | 33,8% | 33,8% | Администрация г.о.Саранск | Управление образования Департамента по социальной политике Администрации г.о.Саранск |
|  | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа (стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха) в общей численности детей этой категории, проживающих на территории муниципального образования. | 22,5% | 23,0% | 23,0% | Администрация г.о.Саранск | Управление образования Департамента по социальной политике Администрации г.о.Саранск |
|  | Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | 75,0% | 75,4% | 76,0% | Администрация г.о.Саранск | Управление образования Департамента по социальной политике Администрации г.о.Саранск |
|  | Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля немуниципальных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в общем количестве организаций, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста | 0,0 | 33,3% | 33,3% | Администрация г.о.Саранск | Управление образования Департамента по социальной политике Администрации г.о.Саранск |
|  | Рынок услуг социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, получивших социальные услуги у поставщиков социальных услуг в сфере социального обслуживания в г.о. Саранск всех форм собственности и удовлетворенных качеством предоставления социальных услуг от общего числа опрошенных в ходе проведения независимой оценки деятельности качества оказания услуг в сфере социального обслуживания. | 60,5% | 65,0% | 98,9% | ГКУ РМ «Научный центр социально-экономического мониторинга» | Управление по работе с гражданами старшего поколения Департамента по социальной политике Администрации г.о.Саранск |
|  | Рынок медицинских услуг |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, в общем количестве аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю в муниципальном образовании | 86,0% | 87,0% | 87,2% | Министерство здравоохранения РМ | Администрация г.о.Саранск |
|  | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация г.о.Саранск | Управление по вопросам городского хозяйства Департамента городского хозяйства Администрации г.о.Саранск |
|  | Розничная торговля |  |  |  |  |  |
| 1. | Рост количества проведенных ярмарок по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в соответствии с графиком | 106,0% | 107,0% | 99,5% | Администрация г.о.Саранск | Управление потребительского рынка и предпринимательства Администрации г.о.Саранск |
| 2. | Рост числа торговых объектов | 105,5% | 105,6% | 100,8% (оценка) | Администрация г.о.Саранск | Управление потребительского рынка и предпринимательства Администрации г.о.Саранск |
| 3. | Обеспеченность населения торговой площадью | 909,8% | 964,9% | 965,5% (оценка) | Администрация г.о.Саранск | Управление потребительского рынка и предпринимательства Администрации г.о.Саранск |
|  | Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом на территории городского округа Саранск | 5 ед. | 5 ед. | 11 ед. | Администрация г.о. Саранск | КУ г.о. Саранск «Транспортное управление городского округа Саранск» |
|  | V. Приоритетные рынки |  |  |  |  |  |
|  | Рынок производства и переработки молока |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество сельскохозяйственных организаций, осуществляющих деятельность по производству молока | 3,0 ед. | 3,0 ед. | 3,0 ед. | Администрация Октябрьского района г.о. Саранск | Администрация Октябрьского района г.о. Саранск |
| 2. | Валовое производство молока в общественном секторе | 12000 тн | 12120 тн | 12155,3 тн | Администрация Октябрьского района г.о. Саранск | Администрация Октябрьского района г.о. Саранск |
|  | Рынок услуг общественного питания |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение населения городского округа Саранск посадочными местами в местах общественного питания | 27,3% | 27,5% | 27,5% (оценка) | Мордовиястат | Управление потребительского рынка и предпринимательства Администрации г.о.Саранск |
| 2. | Темп роста оборота общественного питания к соответствующему периоду прошлого года | 105,9% | 106,5% | 107,6% (оценка) | Мордовиястат | Управление потребительского рынка и предпринимательства Администрации г.о.Саранск |
|  | Рынок бытовых услуг |  |  |  |  |  |
| 1. | Рост числа хозяйствующих субъектов в сфере бытовых услуг на территории муниципального образования | 107,1% | 107,3% | 102,5% (оценка) | Мордовиястат | Управление потребительского рынка и предпринимательства Администрации г.о.Саранск |
|  | - Реализация Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации в Республике Мордовия |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства органами местного самоуправления городского округа Саранск к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом (в том числе нарушения Федерального закона от 18.07.2011 г. N223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») | 19 ед. | 15 ед. | 5 ед. | Администрация г.о.Саранск | Администрация г.о.Саранск |